## Resumo do Projecto
Projecto:
Resumo
Dados
Nome: Catarina Barroqueiro
Contacto e-mail: cbarroqueiro@ua.pt
Contacto de telemóvel: 932298508
Dados
Nome: Ricardo Covelo
Contacto e-mail: ricardocovelo11@ua.pt
Contacto de telemóvel: 968448542
Dados
Nome: Telmo Sauce
Contacto e-mail: telmobelasauce@ua.pt
Contacto de telemóvel: 925207979
Dados
Nome: Rui Campos
Contacto e-mail: ruigabriel2@ua.pt
Contacto de telemóvel: 929192109
Dados
Nome: Beatriz Rodrigues
Contacto e-mail: bea.rodrigues@ua.pt
Contacto de telemóvel: 915660274

## Planificação
| Junho | [15 empty] | Fevereiro | [18 empty] | Fevereiro | [22 empty] | Março | [65 empty] | Abril | [29 empty] | Maio | [30 empty] | Junho | [29 empty] | Julho
| 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Início formal | [16 empty] | 7
28
Estruturação Inicial da App
Junção Inicial dos Módulos
MileStone Construction
Apresentação - Construction | [23 empty] | ?
Aperfeiçoamento da Aplicação de um modo geral
Luís Barros
João Fernandes
Sofia Rodrigues
Carlos Soares
Joaquim Festas
João Ferreira
Feriados
Cenário/App
Férias
Apresentação/Entrega

## Resumo - Actividades
Resumo de actividades
Semana 6 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
Semana 7 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
|  |  |  | Cenário QR Code & Aruco Generation | Leitura, extração e armazenamento da Informação de QR Codes na app | Máscaras de Cores e filtros adicionais | Definição da Máquina de Estados Integrada Entrega Final dos Objetivos semanais Reunião de Equipa
Semana 8 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
| Aplicação de um Filtro de Cor à imagem recolhida pela câmara | Implementação de Aplicação de Recolha de Peças baseada na leitura de QR Codes | Implementação do software que a partir dos marcadores arucos forneça a localização dos pinos | Apliicação de um Filtro á câmara falhou => Reconhecimento da cor de uma peça com base na cor de um dado pixel | Reorganização de Tarefas entre o grupo
Semana 9 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
| Junção da planificação da Placa verde baseada nos arucos com a recolha de cores fundamentada na cor de um dado pixel | Resolução de Problemas na Aplicação de recolha de peças baseada na Leitura de QRs | Atualização do WebSite e Preparação da aparesentação da Milestone Construction | Reorganização de Tarefas e Resolução de Problemas de compatibilidade entre módulos | Resolução de Problemas de Compatibilidade entre Módulos |  | Junção de Todos os Módulos da Aplicação
Semana 10 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
| Implementação da planificação da placa e reconhecimento da cor na app de recolha de peças baseada nos QRs | Resolução de Problemas de Compatibilidade entre Módulos | Reestruturação da Apresentação bem como do WebSite | Apresentação da MileStone Construction | Reorganização de Tarefas entre o grupo
Semana 11 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
| Atualização de alguns aspetos de UI da aplicação | Atualização do Relatório Final | Procura de Soluções relativas a construções com mais que 1 camada | Reorganização de Tarefas e procura de Soluções relativas a construções com mais que 1 camada | Conversão do Texto para landscape mode
Semana 12 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
| Atualização da Base de Dados, criação de mais assemblies | Atualização da Aplicação relativamente a construções com mais que 1 camada | Aperfeiçoamento da UI e gravação do video de apresentação da app | Reorganização de tarefas entre o Grupo
Semana 13 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
Semana 14 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
Semana 15 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
Semana 16 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
Semana 17 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
Semana 18 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
Semana 19 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
Semana 20 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
Semana 21 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
Semana 22 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
Semana 23 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
Semana 24 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
Semana 25 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
Semana 26 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
Semana 27 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
Semana 28 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
Semana 29 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo
Semana 30 | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo

## Open Point List ( OPL)
OPEN POINTS LIST (OP-List)
Customer: |  |  |  | Project No.: |  | Drawn up by:
Vehicle type: | [5 empty] | Complete for the first time:
Project descr.: | [5 empty] | Updated: |  | by: |  | b
Problem No. | Total Hours | Category | Description of the problem | Date problem 1st occurs | Responsible Team- member | Action / Solution | Responsible Team-member | Deadline for completion (DD.MM.YY) | Status | Comments
1 | 2 | T | Ausência de Cenário para teste da Aplicação | 2023-02-16 | Catarina | Montagem do Cenário de Teste | Catarina | 2023-02-17 | 1
2 | 0.5 | T | Como dimensionar a placa verde aos olhos da Câmara | 2023-02-16 | Catarina | Gerar Marcadores Aruco | Catarina | 16/02/2023 | 1
3 |  | B | A aplicação não está a correr em todos os computadores da equipa | 2023-02-16 | Beatriz | Identificar e corrigir os erros/Compatibilizar com a leitura de QRs pretendida | Beatriz | 19/02/2023 | 3
4 | 1 | T | Não temos definido quais os gatilhos que fazem com que a app transite junto do utilizador para a nova ação | 2023-02-16 | Rui/Todos | Definição de uma Máquina de Estados | Rui/Todos | 19/02/2023 | 1
5 | 1 | T | Como identificamos as peças que estão dentro das caixas | 2023-02-16 | Catarina | Definição de um ficheiro excel onde estejam presentes todas as peças existentes e as suas respetivas características mais relevantes, bem como QRs com esta informação | Catarina | 17/02/2023 | 1
6 | 18 | A | Necessidade de um software para ler e marcar posição dos marcadores aruco | 16/2/2023 | Ricardo | Criação do software | Ricardo | 19/02/2023 | 1
7 | 8 | A | Create a color filter for the camera | 16/2/2023 | Telmo | Criação do software | Telmo | 22/2/23 | 1 | Este filtro parou de ser necessario uma vez que arranjamos outra forma de o resolver
8 | 12 | A | Não tinhamos definido o conteúdo da caixa que estávamos a consultar, identificação da mesma | 2023-02-16 | Catarina | Criação do software, reconhecimento de QR Codes, exportação de JSON | Catarina | 21/02/2023 | 1
9 | 3 | A | É necessário identificar a peça a partir da cor, coordenadas, etc | 2023-02-19 | Catarina | Implementação do OpenCV no projeto atual de modo a aplicar um filtro de cor á imagem | Catarina |  | 1 | Suporte da Task 7
10 | 12 | A | É necessário verificar a recolha de cada peça necessária á construção selecionada | 2023-02-21 | Catarina | Implementação da página Assembly | Catarina | 21/02/2023 | 1
11 |  | Q | Função para reconhecer a correta identificação da peça e aparecer montagem passo a passo | 2023-02-23 | Rui | Utilização dos QR Codes | Rui | 03/03/2023 | 1
12 | 15 | A | Necessidade de um software que a partir dos marcadores arucos provida a localização dos pinos | 2023-02-23 | Ricardo | Criação do software. | Ricardo | 23/02/2023 | 1
13 | 10 | T | Reconhecer a cor de uma peçã | 22/02/2023 | Telmo | Criação do software | Telmo | 27/2/23 | 1 | Esta foi a nova solução que da task 7
14 | 1 | T | junção das tarefas 12 e 13 | 2023-03-03 | Telmo/Ricardo | Criação do software | Telmo/ricardo | 3/3/2023 | 1
15 | 0.5 | Q | Correção dos errros que poderam vir a dar na tarefa 14 | 2023-03-03 | Telmo/Ricardo | Criação do software. | Telmo/Ricardo | 3/6/2023 | 1 | A task 14 ta bem no entando tem uns erros que poderam trazer problemas logo tentaremos torna la mais precisa
16 | 48 | B | Junção das partes construidas Individualmente em uma | 2023-03-06 | Telmo/Ricardo/Catarina | Criação do software | Telmo/Ricardo/Catarina | 2023-03-14 | 1
17 | 2 | A | O utilizador não possui acompanhamento na montagem após recolha das peças | 2023-03-06 | Catarina | Geração da função verification/ melhoramento da mesma e atualização do excel | Catarina | 6/03/2023 | 1
18 | 0.5 | Q | Camera Vertical de colorVerification não estava correta | 2023-03-24 | Telmo | A camera fica sempre na horizontal pois não afeta o uso | Telmo | 3/24/2023 | 1
19 | 1 | Q | Camera tinha um "Freeze" antes de passar a ler o proximo QR code | 2023-03-24 | Telmo | Correção do software | Telmo | 3/24/2023 | 1
20 | 0.5 | T | Adiconar um botão para dar uma visao de como a "green Board" é visualizada | 2023-03-23 | Telmo | Adicionamos um botão que comeca a activity colorVerification | Telmo | 3/23/2023 | 1
21 | 1 | Q | Texto não esta formatado para todas as visualizações "Portrait", "landscape" | 2023-03-24 | Telmo |  | Telmo | 27/03/2023 | 1
22 | 0.5 | T | Texto não esta user friendly, dar mais informações ao user para fazer montagem | 2023-03-24 | Catarina | Adição de Coordenadas ao display, print do nome da peça em vez do id | Catarina | 27/03/2023 | 1
23 | 2 | T | Só possuímos 1 assembly completa, e as imagens não acompanham a montagem | 2023-03-27 | Catarina | Adição de mais Assemblies ao Catálogo e de imagens coerentes com a montagem a ser realizada | Catarina | 27/03/2023 | 1
Huf Portuguesa
Activities completed
Activities completed
completed activities
Problem impedes deadline
Note on C13: Category A = problem jeopardizes deadline B = problem affects deadline Q = problem afftects quality T = task
Note on J13: Status 3 = Opened solution 2 = Solution in work 1 = Solved